Diseño de tareas matemáticas que integran inteligencia artificial generativa para el desarrollo del pensamiento trigonométrico en educación media

Propuesta de Trabajo de Grado

Dairo Janover Peña Cardenas Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería y Administración

Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales Sede Palmira, Colombia

2

2026

# Índice general

- Descripción general	1

  - Resumen	1

  - Descripción del problema u oportunidad a la cual responde el proyecto	2

  - Objetivos	5

    - Objetivo general	5

    - Objetivos específicos	6

  - Resultados esperados	6

  - Productos	7

    - Productos resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación	7

    - Productos relacionados con la divulgación de conocimiento	8

    - Productos mínimos de la convocatoria	9

  - Región que impacta el proyecto	9

- Clasificación	10

  - ODS	10

  - Socioeconómico	11

  - OCDE	11

I

  - Plan Global de Desarrollo	11

  - Palabras clave	12

  - Equipo de trabajo	12

- Información financiera	13

- Cronograma de actividades	16

Bibliografía	19

Índice de cuadros

  - Síntesis breve del estado del arte que sustenta la propuesta	4

  - Resultados esperados asociados a los objetivos específicos	6

  - Producto principal de desarrollo tecnológico e innovación	7

  - Productos de divulgación y apropiación social del conocimiento	8

  - Productos mínimos exigidos por la convocatoria	9

  - Clasificación del proyecto en Objetivos de Desarrollo Sostenible	10

  - Clasificación del proyecto según áreas OCDE	11

  - Palabras clave sugeridas para la propuesta	12

  - Equipo de trabajo y dedicación estimada	12

  - Presupuesto estimado ajustado al tope máximo permitido	14

  - Cronograma tentativo de actividades	17

III

Capítulo 1

# Descripción general

## Resumen

La propuesta se centra en una tensión que en educación media aparece con frecuencia, aunque no siempre se nombra con precisión: los estudiantes resuelven ejercicios de trigonometría, pero no siempre construyen un pensamiento trigonométrico consistente. Pueden aplicar fórmulas, reemplazar valores y obtener respuestas correctas en problemas cerrados; sin embargo, cuando deben interpretar variación, justificar procedimientos o relacionar expresiones algebraicas con gráficas, la comprensión se vuelve frágil (Díaz-Fernández, 2014; Rosa, 2023).

Este proyecto parte de esa fractura y propone una respuesta concreta: diseñar tareas matemáticas mediadas por inteligencia artificial generativa que mantengan el foco en la actividad matemática del estudiante, no en la automatización de resultados. La IA no aparece aquí como adorno técnico ni como sustituto del profesor; se concibe como un apoyo para la exploración, la retroalimentación y la argumentación, siempre dentro de una secuencia didáctica cuidadosamente construida (Castillo Del Pezo et al., 2024; Romero Alonso et al., 2024).

En términos generales, la propuesta busca producir una secuencia de tareas, un aplicativo o prototipo de apoyo, una guía de uso para docentes y estudiantes, y un piloto de

1

implementación en un contexto escolar real. El interés no es demostrar una eficacia abstracta de la tecnología, sino documentar bajo qué condiciones pedagógicas la integración de IA puede abrir mejores oportunidades para que los estudiantes avancen desde el cálculo rutinario hacia una comprensión funcional y relacional de la trigonometría. La ejecución se proyecta para doce meses, en consonancia con el tiempo máximo previsto en la convocatoria.

## Descripción del problema u oportunidad a la cual responde el proyecto

### Contexto general al específico

En educación media, la trigonometría suele enseñarse como un conjunto de reglas que hay que recordar y aplicar. Esa manera de trabajar deja poco espacio para que el estudiante explore, compare o discuta. La literatura ha mostrado, una y otra vez, que esta forma de enseñanza favorece la repetición de procedimientos, pero no necesariamente la comprensión de las razones trigonométricas como funciones ni la articulación entre representaciones numérica, gráfica, algebraica y verbal (Delgado et al., 2023; Fiallo Leal, 2015; Torres-Corrales et al., 2021).

El problema se vuelve más visible cuando el estudiante pasa de resolver triángulos rectángulos a interpretar una función trigonométrica. Allí aparecen confusiones persistentes: razón y función se tratan como si fueran lo mismo, la periodicidad se interpreta de manera parcial, los radianes se asumen como un requisito externo y la gráfica se lee sin conexión con el comportamiento de la función (Escalante Godoy, 2018; Iriarte et al., 2025; Zubieta, 2018).

No se trata solo de una dificultad individual del estudiante. La revisión de antecedentes sugiere que el problema también está en el tipo de tarea que se propone. Cuando las actividades son cerradas, directas y predecibles, el aula reduce la trigonometría a un ejercicio de ejecución. Cuando las tareas exigen explorar, justificar y tomar decisiones, la comprensión gana espesor. En ese punto aparece una oportunidad pedagógica: rediseñar

la tarea para que el estudiante piense, no solo responda (Benítez, 2022; Delgado et al., 2024; Zambrano-Choez et al., 2025).

La inteligencia artificial generativa amplía esa oportunidad, pero no la resuelve por sí sola. Si se usa de manera improvisada, apenas acelera la repetición. Si se integra con intención didáctica, puede ofrecer retroalimentación inmediata, sugerencias diferenciadas y nuevas rutas de exploración. Esa posibilidad es precisamente la que interesa examinar en este proyecto: cómo diseñar tareas que aprovechen la IA sin desplazar el razonamiento matemático del estudiante (Agudelo Carvajal & Pérez Reyes, 2020; Calderón, 2024).

### Pequeño estado de arte

La revisión de antecedentes se organiza en tres zonas: IA en educación matemática, IA en trigonometría escolar y dificultades persistentes en trigonometría. La primera muestra que la IA puede apoyar personalización y retroalimentación; la segunda indica que su integración en trigonometría todavía es incipiente; la tercera confirma que los problemas de comprensión siguen ahí, incluso después de varias décadas de intervención didáctica.

Línea revisada	Hallazgo principal	Implicación para este proyecto

IA en educación matemática

La IA favorece rutas personalizadas, detección de errores y retroalimentación oportuna, pero su efecto depende del diseño pedagógico.

El aplicativo debe sostener la actividad matemática, no reemplazarla.

IA en trigonometría	Las herramientas interactivas mejoran la

visualización, pero los estudios sobre IA específica en trigonometría siguen siendo escasos.

La propuesta ocupa un vacío concreto entre tecnología e intención didáctica.

Dificultades persistentes

Persisten confusiones entre razón y función, baja articulación entre registros y comprensión limitada de la periodicidad.

Las tareas deben provocar interpretación y justificación, no solo cálculo.

Cuadro 1.1: Síntesis breve del estado del arte que sustenta la propuesta.

### Solución propuesta

La solución que se plantea consiste en diseñar una secuencia de tareas matemáticas para educación media, apoyada por inteligencia artificial generativa, que permita trabajar la trigonometría desde situaciones que requieran interpretar, representar, comparar y justificar. La secuencia no se limita a presentar ejercicios; se organiza como una experiencia de aprendizaje en la que la IA interviene para orientar, preguntar, sugerir y devolver información útil al estudiante.

El corazón del proyecto está en el diseño de la tarea. Si la tarea es débil, la IA solo acelera un trabajo pobre. Si la tarea está bien formulada, la IA puede hacer visible el pensamiento del estudiante, abrir pequeños desvíos productivos y sostener el trabajo cognitivo. En otras palabras, el aporte no está en la herramienta aislada, sino en la relación entre tarea, mediación e intención didáctica.

### Pregunta orientadora de la innovación

¿De qué manera el diseño e implementación de tareas matemáticas integradas con inteligencia artificial generativa puede contribuir al desarrollo del pensamiento trigonométrico en estudiantes de educación media?

### Hipótesis de trabajo

Si se diseñan e implementan tareas matemáticas con alta demanda cognitiva, mediadas por inteligencia artificial generativa y articuladas con la interpretación de funciones trigonométricas, entonces los estudiantes de educación media podrán avanzar desde un desempeño centrado en el cálculo hacia una comprensión más rica del pensamiento trigonométrico, visible en la articulación entre representaciones, la argumentación y la resolución de problemas.

### Supuesto de innovación

La innovación no reside únicamente en incorporar IA al aula. Reside en configurar un dispositivo didáctico donde la tecnología ayude a sostener una experiencia de aprendizaje más exigente, más dialogada y más cercana a la manera en que el conocimiento matemático realmente se construye: probando, corrigiendo, comparando y volviendo sobre lo ya dicho.

## Objetivos

### Objetivo general

Diseñar, implementar y valorar una propuesta de tareas matemáticas mediada por inteligencia artificial generativa para promover el desarrollo del pensamiento trigonométrico en estudiantes de educación media.

### Objetivos específicos

      - Diseñar una secuencia de tareas matemáticas para educación media, sustentada en criterios didácticos y cognitivos orientados al desarrollo del pensamiento trigonométrico.

      - Construir un aplicativo o prototipo de apoyo que integre inteligencia artificial generativa para orientar la exploración, la retroalimentación y la argumentación matemática.

      - Implementar un pilotaje con grupo experimental y grupo control para observar diferencias en el trabajo matemático y en la comprensión trigonométrica.

      - Elaborar una guía de uso y socializar la propuesta con docentes mediante un taller de apropiación pedagógica.

## Resultados esperados

Objetivo específico	Resultado esperado	Evidencia o verificable

Diseñar una secuencia de tareas matemáticas.

Secuencia didáctica estructurada, con tareas graduadas y orientadas al pensamiento trigonométrico.

Documento de secuencia, validación por revisión experta.

Construir un aplicativo o prototipo con IA generativa.

Prototipo funcional en versión piloto.	Capturas, flujo de uso,

prueba técnica básica.

Implementar un pilotaje con grupos comparables.

Información para valorar el aporte de la propuesta en contexto real.

Registros de aula, protocolos, producciones y entrevistas.

Elaborar una guía y socializar la propuesta.

Guía de uso y taller con docentes.	Manual, memoria del

taller y retroalimentación docente.

Cuadro 1.2: Resultados esperados asociados a los objetivos específicos.

## Productos

### Productos resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación

Categoría	Producto	Descripción	TRL

Producto o proceso tecnológico certificado o validado

Proceso de creación didáctica o pedagógica apoyado por IA generativa

Diseño, ajuste y validación de una secuencia de tareas matemáticas con prototipo de apoyo para trigonometría escolar.

3 → 5

Cuadro 1.3: Producto principal de desarrollo tecnológico e innovación.

El desarrollo se concibe inicialmente en un TRL 3, porque la propuesta parte de una formulación conceptual y de un prototipo en construcción. Después del pilotaje en aula y de la validación con estudiantes y docentes, el proyecto aspira a alcanzar un TRL 5, en tanto la solución quedará comprobada en un entorno educativo relevante, aunque todavía acotado.

### Productos relacionados con la divulgación de conocimiento

Línea de apropiación

Producto	Contenido esperado

Apropiación social del conocimiento: diseño de procesos que constituyan una innovación social Apropiación social del conocimiento: mejoramiento de prácticas sociales, educativas y comunitarias

Guía o manual del usuario

Pilotaje con grupo control y grupo experimental

Orientaciones paso a paso para usar el aplicativo, ejemplos de uso y recomendaciones didácticas.

Implementación comparativa para valorar cambios en desempeño, comprensión y participación.

Apropiación social del conocimiento: mejoramiento de prácticas sociales, educativas y comunitarias

Taller con docentes	Socialización de la propuesta, discusión

pedagógica y recogida de retroalimentación para mejora.

Cuadro 1.4: Productos de divulgación y apropiación social del conocimiento.

### Productos mínimos de la convocatoria

Producto mínimo	Contenido	Momento de entrega

Informe de avance	Estado técnico y financiero del proyecto, con

evidencia de ejecución de al menos el 50 % de los recursos hacia la mitad del tiempo de ejecución.

Mes 6

Informe final técnico y presupuestal

Síntesis del cumplimiento de objetivos, actividades, productos y ejecución de recursos.

Mes 12

Cuadro 1.5: Productos mínimos exigidos por la convocatoria.

## Región que impacta el proyecto

El proyecto impacta de manera directa el contexto de educación media en Palmira, Valle del Cauca, con posibilidad de ser replicado en instituciones educativas que compartan condiciones similares. El caso de estudio se ubica en el Colegio Villa de las Palmas y se proyecta para trabajar con estudiantes de Grado décimo.

Más allá del lugar puntual, la propuesta tiene un alcance regional porque dialoga con una necesidad ampliamente extendida en la enseñanza de las matemáticas: fortalecer el trabajo con tareas que no reduzcan el aprendizaje a la repetición de procedimientos. En ese sentido, el valor de la propuesta no se agota en un aula específica. Puede ofrecer orientaciones para otras instituciones interesadas en integrar tecnologías emergentes con propósito didáctico.

Capítulo 2

# Clasificación

## ODS

La propuesta se alinea con dos Objetivos de Desarrollo Sostenible. El principal es el ODS 4, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. El secundario es el ODS 3, relacionado con garantizar una vida sana y promover el bienestar. Aunque este segundo objetivo no es el centro del proyecto, sí aparece en la medida en que una experiencia educativa más clara, menos frustrante y más participativa también incide en el bienestar escolar.

Dimensión	ODS	Justificación

Principal	ODS 4: Educación de calidad

Secundaria	ODS 3: Salud y bienestar

La propuesta fortalece aprendizajes matemáticos en educación media y promueve oportunidades de comprensión más equitativas.

Una experiencia de aprendizaje mejor orientada reduce ansiedad académica y favorece una relación más sana con la matemática escolar.

Cuadro 2.1: Clasificación del proyecto en Objetivos de Desarrollo Sostenible.

10

## Socioeconómico

El objetivo socioeconómico principal es educación. La razón es simple: el proyecto interviene directamente en la manera como se enseña y se aprende matemática en educación media. Su foco no es la producción industrial ni la automatización de procesos productivos, sino el fortalecimiento de capacidades formativas que inciden en trayectorias educativas posteriores.

## OCDE

La clasificación en la OCDE se ubica así:

| Nivel | Área | Subárea |
| --- | --- | --- |
| Principal | Ciencias naturales | Matemáticas |
| Secundaria | Ingeniería y tecnología | Otras ingenierías |

Cuadro 2.2: Clasificación del proyecto según áreas OCDE.

## Plan Global de Desarrollo

La propuesta se articula con el Plan Global de Desarrollo 2025–2027: Acceso al Bien Común del Conocimiento y el Derecho. En particular, dialoga con el primer desafío, el nodo de integración académica y el eje trayectorias académicas diversas. La idea central es que una herramienta de apoyo bien diseñada puede ayudar a que más estudiantes entren y permanezcan en experiencias de aprendizaje matemático significativas, sin quedar atrapados en la simple repetición de técnicas.

## Palabras clave

Tipo	Palabras clave

Principales	inteligencia artificial generativa; trigonometría escolar; pensamiento tri-gonométrico; tareas matemáticas; educación media

Secundarias	diseño didáctico; innovación educativa; funciones trigonométricas; re-troalimentación; tecnología educativa

Cuadro 2.3: Palabras clave sugeridas para la propuesta.

## Equipo de trabajo

| Nombre | Identificación | Rol | Grupo de investigación | Dedicación estimada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dairo Janover Peña Cardenas | [Número de identificación por | Estudiante investigador | [Por confirmar] | 12 h/semana |
| Dr. Luis Octavio | confirmar] [Número de | Director de tesis | [Grupo de | 6 h/semana |
| González Salcedo | identificación por confirmar] |  | investigación por confirmar] |  |
| Dra. Marisol Santacruz Rodríguez | [Número de identificación por confirmar] | Codirectora de tesis | [Grupo de investigación por confirmar] | 4 h/semana |

Cuadro 2.4: Equipo de trabajo y dedicación estimada.

Capítulo 3

# Información financiera

El presupuesto se formula con un techo de 49.800.000 COP, dentro del límite de 50 millones indicado por la convocatoria. La distribución siguiente se organiza según los rubros financiables definidos en los términos de referencia: insumos y materiales, equipos y software, servicios técnicos y especializados, apoyo a la creación y validación, viáticos y gastos de viaje, y difusión o socialización de resultados.

13

| Rubro de la convocatoria | Descripción | Valor estimado (COP) |
| --- | --- | --- |
| 8.3 Servicios técnicos y especializados | Diseño de tareas, prototipo del aplicativo, ajustes funcionales y pruebas de usabilidad inicial. | 14.000.000 |
| 8.2 Equipos y bienes de uso | Herramientas digitales, servicios de alojamiento, procesamiento y licencias necesarias para el piloto. | 6.500.000 |
| 8.5 Viáticos y gastos de viaje | Visitas a la institución, sesiones de observación, logística del pilotaje y transporte local. | 7.800.000 |
| 8.1 Insumos, materiales y suministros 8.3 Servicios técnicos y | Guías, formatos de recolección, impresiones de apoyo y material pedagógico. Digitación, transcripción, | 3.200.000 8.400.000 |
| especializados 8.4 Servicios de apoyo a | sistematización de datos y apoyo al análisis cualitativo. Taller con docentes, | 6.900.000 |
| la creación y validación; | memoria pedagógica, guía |  |
| 8.6 Difusión y socialización de resultados | de uso y participación en seminario internacional relacionado con la propuesta. |  |
| 8.3 Servicios técnicos y especializados | Asesoría puntual para ajustes del prototipo y validación funcional. | 3.000.000 |
| Total |  | 49.800.000 |

Cuadro 3.1: Presupuesto estimado ajustado al tope máximo permitido.

La lógica del presupuesto es prudente: concentra los recursos en el desarrollo de la propuesta didáctica, la validación en contexto y la apropiación social de los resultados. La asistencia al seminario internacional queda incorporada dentro de los gastos de difusión y socialización de resultados, mientras que el ajuste técnico final del prototipo se ubica en servicios especializados. No se trata de gastar más, sino de usar bien el margen disponible para que el pilotaje tenga sentido técnico y pedagógico.

Capítulo 4

# Cronograma de actividades

El cronograma se organiza en fases sucesivas y cubre doce meses, que es el horizonte máximo permitido por la convocatoria. Aunque su ajuste fino dependerá del calendario académico y de la confirmación de la institución participante, la secuencia básica del trabajo ya está definida.

16

| Fase | ActiviMd1a–d prin- 2 ci- pal | M3–4 | M5–6 | M7–8 | M9–10 | M11 | M12 | Producto asociado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RevisióXn | X |  |  |  |  |  | Documento base |
|  | fi- |  |  |  |  |  |  | consolidado |
|  | nal |  |  |  |  |  |  |  |
|  | del |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pro- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ble- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ma, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ajus- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | te |  |  |  |  |  |  |  |
|  | de |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ob- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | je- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ti- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | y |  |  |  |  |  |  |  |
|  | va- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | li- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | da- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ción |  |  |  |  |  |  |  |
|  | de |  |  |  |  |  |  |  |
|  | al- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | can- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ce. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Diseño |  | X | X |  |  |  | Secuencia y |
|  | de |  |  |  |  |  |  | prototipo inicial |
|  | la |  |  |  |  |  |  |  |
|  | se- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cuen- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | de |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ta- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | reas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | y |  |  |  |  |  |  |  |
|  | del pro- |  |  |  |  |  |  |  |

## Observación sobre el cronograma

El cronograma está expresado por fases para que pueda adaptarse sin dificultad al calendario institucional. Si la dirección del proyecto define fechas exactas, la tabla puede migrarse a una versión mensual o semanal sin modificar la estructura del trabajo.

# Bibliografía

Agudelo Carvajal, J. d. J., & Pérez Reyes, C. A. (2020, 13 de diciembre). Fortalecimiento Del Proceso De Enseñanza Y Aprendizaje De Las Funciones Trigonométricas Utilizando El Simulador Geogebra En Estudiantes De Grado Decimo. Consultado el 23 de noviembre	de	2025,	desde https://repositorio.udes.edu.co/server/api/core/bitstreams/ 01bac734-c999-4785-a65c-95458e0c7334/content

Benítez, Y. E. P. (2022, julio). Aprendizaje De La Trigonometría Mediante Una Estrategia Didáctica Apoyada En Una Herramienta Digital Para Estudiantes Del Grado Décimo De La I.e.t.i Villa María De Soledad. Consultado el 24 de noviembre de 2025, desde https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/17603/2022_Tesis_ Yasmin_Elena_Pe%c3%b1a_Benitez.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Calderón, F. G. G. (2024). Las tecnologías digitales para la resolución de problemas: el caso de un curso de álgebra, Consultado el 24 de noviembre de 2025, desde https : / / repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/64096/fggarciac.pdf?sequence=3& isAllowed=y

Castillo Del Pezo, E. A., Tapia Yagual, N. K., Placencia Ibadango, S. M., & Pavón Brito, C. A. (2024). Use of Artificial Intelligence in High School Mathematics Teaching. Revista Iberoamericana de la Educación, 8(3). https://doi.org/10.31876/ie.v8i3.273

Delgado, D. L. M., Jiménez, A. M. S., & Leal, P. R. (2023). Estrategia Didáctica Para la Comprensión y Aplicación de las Razones Trigonométricas. Mundo FESC, 13(25), 207-223. https://doi.org/10.61799/2216-0388.1514

19

Delgado, J. R., Arpi, L. C., Vivanco, C. I., & Rojas, L. (2024). Aula Invertida y el rendimiento académico en Trigonometría. Revista Espacios, 45(02). https:// doi . org / 10 . 48082 / espacios-a24v45n02p04

Díaz-Fernández, M. T. (2014, 5 de junio). Enseñanza de trigonometría en 4º de la ESO con GeoGebra [Tesis de maestría]. Consultado el 26 de noviembre de 2025, desde https:

//reunir.unir.net/handle/123456789/2426 Accepted: 2014-12-02T15:31:48Z.

Escalante Godoy, D. O. (2018). El uso comprensivo de las razones trigonométricas en el planteamiento y resolución de problemas. The comprehensive use of trigonometric reasoning in the approach and resolution of problems. Consultado el 25 de noviembre de 2025, desde https://repositorio.unal.edu.co/items/49ed979d- 037a- 4e23- 8a2b-0e0aba80416c

Fiallo Leal, J. E. (2015). Acerca de la investigación en educación matemática desde las tecnologías de la información y la comunicación. Actualidades Pedagógicas, (66), 69-

83. https://doi.org/10.19052/ap.3436

Iriarte, R. A. G., Guzman, I., & Morales, F. G. (2025). Dificultades en el aprendizaje de ecuaciones trigonométricas en estudiantes de primer año de ingeniería: Un estudio en la Universidad de Atacama, Chile. Revista Chilena de Educación Matemática, 17(2), 40-51. https://doi.org/10.46219/rechiem.v17i2.176

Romero Alonso, R., Araya Carvajal, K., & Reyes Acevedo, N. (2024). Rol de La Inteligencia Artificial En La Personalización de La Educación a Distancia: Una Revisión Sistemática. RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 28(1). https://doi.org/ 10.5944/ried.28.1.41538

Rosa, F. T. V. D. L. (2023). Enseñanza y aprendizaje de la trigonometría: Un abordaje desde las investigaciones doctorales en educación matemática. GACETA DE PEDAGOGÍA, (45), 228-253. https://doi.org/10.56219/rgp.vi45.1900

Torres-Corrales, D. d. C., Montiel-Espinosa, G., Torres-Corrales, D. d. C., & Montiel-Espinosa,

G. (2021). Resignificación de la razón trigonométrica en estudiantes de primer año de Ingeniería. Educación matemática, 33(3), 202-232. https://doi.org/10.24844/em3303.

08

21

Zambrano-Choez, A. d. J., Barcia-Murillo, M. Á., Auquilla-Rivas, C. E., & Barahona-Montalván,

B. I. (2025). Estrategias para la Enseñanza Efectiva de la Trigonometría en el Nivel Secundario. Revista Científica INGENIAR: Ingeniería, Tecnología e Investigación. ISSN: 2737-6249., 8(15), 641-663. Consultado el 26 de noviembre de 2025, desde https://journalingeniar.org/index.php/ingeniar/article/view/314

Zubieta, J. K. (2018). Tipificación de errores y dificultades en el desarrollo de las funciones trigonométricas de estudiantes de grado décimo. Consultado el 26 de noviembre de 2025, desde https://funes.uniandes.edu.co/funes- documentos/tipificacion-de -errores- y- dificultades- en - el - desarrollo - de - las- funciones- trigonometricas- de -estudiantes-de-grado-decimo/